## Ryzyka
ID | Ryzyko | Typ | Poziom ryzyka (szac. zespołu) | Prawdopodobieństwo | Wpływ | Mitigacja (działania) | Weryfikacja: czy mitigacja wystarczająca? (TAK/NIE/CZĘŚCIOWO/N/D) | Uwagi weryfikatora | Data weryfikacji | Weryfikator (imię / e-mail)
R1 | Niespójność danych między aplikacją web a mobilną przy równoległej pracy użytkowników | Techniczne | Wysoki | Średnie | Wysoki | Auto-refresh list, spójne parametry API (np. omit_terminal), ten sam model #id zadań; UAT multi-device; po operacji odświeżenie.
R2 | Błędy procesu RW / kompletacji przy niewystarczającym stanie w lokalizacji źródłowej | Techniczne | Wysoki | Średnie | Wysoki | Walidacja backend; scenariusze negatywne; komunikaty zrozumiałe dla operatora; test regresji przed demo.
R3 | Luki lub niespójności macierzy ról (ADMIN / MANAGER / FOREMAN / WORKER) | Techniczne | Średni | Niskie | Wysoki | Testy per rola; dokumentacja oczekiwanego 403; regresja po zmianach auth.
R4 | Dystrybucja iOS (certyfikaty, provisioning, App Store / TestFlight) | Techniczne | Średni | Średnie | Średni | Pipeline buildów; checklista release; dry-run przed pokazem zewnętrznym.
R5 | Rozjazd oczekiwań interesariuszy względem realnego zakresu (demo vs produkcja) | Komunikacyjne | Średni | Średnie | Średni | Cotygodniowy sync; protokół decyzji; jawna lista Must/Should/Could; „co działa dziś” vs roadmapa.
R6 | Nadmierne obietnice funkcji „na demo” bez pokrycia testami | Komunikacyjne | Średni | Średnie | Wysoki | Artefakty testowe (raporty, screeny); tylko scenariusze ze statusem PASS wchodzą na pokaz krytyczny.
R7 | Utrata spójności danych po migracjach bazy lub ręcznych zmianach seed | Techniczne | Średni | Niskie | Średni | Alembic head na każdym środowisku; backup przed migracją; seed tylko na dev/demo.
R8 | Sesja / tokeny JWT — wygaśnięcie w trakcie długiej sesji demo | Techniczne | Niski | Średnie | Średni | Refresh token; komunikat w UI; krótkie przerwy na ponowne logowanie w scenariuszu.
R9 | Testy E2E zależne od selektorów UI — fałszywe negatywy po refaktorze frontu | Techniczne | Średni | Średnie | Średni | Równolegle testy API; stabilne identyfikatory; przegląd po większych zmianach layoutu.

## Plan monitorowania
Warstwa / obszar | Opis | Częstotliwość (propozycja) | Odpowiedzialny (rola) | Wykonano (TAK/NIE/CZĘŚCIOWO) | Data ostatniego wykonania | Uwagi / link do raportu
Smoke techniczny | Health backend (/api/health), docs OpenAPI, logowanie, podstawowe GET list (produkty, lokalizacje, zadania). | Przed każdym demo/release; po deployu | DevOps / dev
Testy integracyjne API | PZ / MM / RW; generowanie zadań; start/complete task; walidacje negatywne (brak stanu, zły kod lokalizacji). | Po większych zmianach backendu | Backend dev / QA
UAT per rola | ADMIN, MANAGER, FOREMAN, WORKER — dostęp do zakładek i endpointów zgodnie z macierzą. | Przed pokazem; po zmianach uprawnień | QA / właściciel produktu
Regresja UI (web + mobilka) | Kluczowe ekrany: dokumenty, zadania, skan, stany; spójność #id zadań i etykiet. | Po zmianach frontu lub Flutter | QA
Mobilka — skaner | Skan SKU, EAN, kodu lokalizacji; ścieżki potwierdzenia miejsca przy complete. | Przed demo z udziałem mobilki | Tester z urządzeniem
KPI jakości (próg) | 0 krytycznych 5xx w scenariuszach demo; 0 regresji PZ/MM/RW; 0 błędów auth poza oczekiwanym 403; UAT ≥ 95% PASS. | Podsumowanie po rundzie testów | Lead QA

## Audyt techniczny
ID | Obszar | Pytanie / kryterium | Jak sprawdzić (krótko) | Status (OK / DO POPRAWY / N/D) | Uwagi / dowód (link, screen, commit)
A1 | Spójność web ↔ mobilka | Czy ta sama lista aktywnych zadań jest widoczna przy tym samym użytkowniku i roli (porównanie #id)? | Zaloguj WORKER na web i mobilce; filtr aktywnych; porównaj numery zadań.
A2 | API zadania | Czy web używa tych samych parametrów co mobilka dla listy „aktywnych” ? | DevTools sieć / log mobilki; porównaj query do GET /tasks.
A3 | Dokumenty MM/RW | Czy zatwierdzenie dokumentu działa dla roli magazyniera (403 vs sukces) zgodnie z polityką? | WORKER: Zatwierdź MM/RW na webie; ten sam flow na mobilce.
A4 | PZ | Czy po rejestracji PZ powstają zadania odłożenia i widać je pod tym samym #id na obu klientach? | Utwórz PZ → Zarejestruj → sprawdź Zadania i powiązania w podglądzie dokumentu.
A5 | Stany magazynowe | Czy ilości i lokalizacje zgadzają się między web / mobilka po operacji MM lub PZ complete? | Porównaj ekran Stanów i kartę zadania przed/po.
A6 | Uprawnienia | Czy WORKER nie widzi modułów zarezerwowanych dla wyższych ról (np. użytkownicy, audyt)? | Przejdź po URL lub menu; oczekuj braku dostępu lub pustej listy zgodnie z projektem.
A7 | Bezpieczeństwo | Czy wrażliwe dane nie trafiają do logów frontu; czy JWT nie jest w URL? | Przegląd konsoli i żądań sieciowych podczas logowania.
A8 | Backup i migracje | Czy środowisko demo ma spójną wersję migracji Alembic (head)? | alembic current / historia deployu.
A09 | Demo — materiały pomocnicze | Czy kody kreskowe (produkty / lokalizacje) odpowiadają danym w bazie po seedzie prezentacyjnym? | Otwórz barcodes_*.html; zeskanuj; porównaj z listą w WMS.