DYPlOMOWY PROJEKT ZESPOŁOWY

Sprawozdanie postępu prac

System WMS (Web + Mobilka Flutter)

Projekt: System WMS

Data: 11.05.2026

Zakres: Ryzyka, harmonogram, jakość, metodologia, narzędzia, stack

# Spis treści

1. Ryzyka projektowe wraz z planem mitygacji

2. Harmonogram prac (wykres Gantta)

3. Plan monitorowania jakości oraz formatka scenariusza testowego

4. Metodologia pracy

5. Wykorzystywane narzędzia

6. Stack technologiczny rozwiązania

7. Załączniki i artefakty

8. Podsumowanie

# 1. Ryzyka projektowe wraz z planem mitygacji

Poniższa tabela przedstawia kluczowe ryzyka projektu oraz działania ograniczające ich prawdopodobieństwo i wpływ. Rejestr ryzyk jest aktualizowany cyklicznie przed demo i release.

| ID | Ryzyko | Prawd. | Wpływ | Poziom | Plan mitygacji | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Niespójność danych web/mobilka | Śr. | Wys. | Wys. | Auto-refresh, odświeżanie po operacji, testy multi-device | Monitorowane |
| R2 | Błędy RW i walidacji lokalizacji | Śr. | Wys. | Wys. | Walidacje backend + testy negatywne + komunikaty | Aktywne |
| R3 | Luki RBAC w edge-case | N/Śr. | Wys. | Śr. | Regresja per rola + testy API 403 | Monitorowane |
| R4 | Ryzyka iOS (provisioning/certyfikaty) | Śr. | Śr. | Śr. | Checklisty release i testy na fizycznym urządzeniu | Aktywne |
| R5 | Rozjazd oczekiwań interesariuszy | Śr. | Śr. | Śr. | Cykliczne synchronizacje, protokół decyzji | Monitorowane |
| R6 | Problemy środowiska demo (IP/CORS/sieć) | Śr. | Śr./Wys. | Śr. | Instrukcja DEMO + test dnia prezentacji | Aktywne |

# 2. Harmonogram prac (wykres Gantta)

Harmonogram realizacji obejmuje iteracje marzec-maj 2026. Zastosowano podejście etapowe z domykaniem kamieni milowych i testów regresyjnych.

| Obszar | Marzec | Kwiecień | Maj | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Analiza wymagań i model procesu | ██ | – | – | Zakończone |
| Architektura i model danych | ██ | ▒▒ | – | Zakończone |
| Backend API | ██ | ██ | ▒▒ | Wysoka gotowość |
| Frontend web | ██ | ██ | ▒▒ | Wysoka gotowość |
| Mobilka Flutter | – | ██ | ██ | Finalizacja |
| Testy i UAT | – | ██ | ██ | Aktywne |
| Materiały oddaniowe | – | ▒▒ | ██ | Aktywne |

| Milestone | Plan | Status |
| --- | --- | --- |
| M1: MVP backend + auth | Koniec marca | Zamknięty |
| M2: Procesy PZ/MM/RW web | Połowa kwietnia | Zamknięty |
| M3: Integracja mobilki z API | Koniec kwietnia | Zamknięty |
| M4: UAT i role | Początek maja | W toku |
| M5: Pakiet oddaniowy | 11.05.2026 | W toku |

# 3. Plan monitorowania jakości oraz formatka scenariusza testowego

Model kontroli jakości opiera się o cztery warstwy testów:

Smoke techniczny (health, auth, krytyczne endpointy).

Integracyjne testy API (dokumenty, zadania, reguły biznesowe).

UAT per rola (ADMIN/MANAGER/FOREMAN/WORKER).

Regresja UI web + mobilka z dowodami screenshot/log.

| KPI jakości | Wartość docelowa |
| --- | --- |
| Krytyczne błędy 5xx | 0 |
| Krytyczne regresje flow PZ/MM/RW | 0 |
| Błędy autoryzacji poza oczekiwanym 403 | 0 |
| Skuteczność wykonania scenariuszy UAT | >=95% |

Formatka scenariusza testowego (szablon):

| Pole | Opis |
| --- | --- |
| ID scenariusza | Unikalny identyfikator (np. UAT-RW-01) |
| Obszar | Auth / PZ / MM / RW / Inventory / RBAC |
| Cel testu | Zakres weryfikacji biznesowej i technicznej |
| Precondition | Dane wejściowe, konto, stan systemu |
| Kroki wykonania | Numerowana lista kroków testera |
| Oczekiwany rezultat | Efekt UI/API/DB |
| Wynik | PASS / FAIL / CZĘŚCIOWO / BLOK / N/D |
| Dowód | Zrzut, log, raport |
| Uwagi | Komentarz i rekomendacje |

# 4. Metodologia pracy

W projekcie zastosowano podejście Agile (Scrum/Kanban hybrid): krótkie iteracje, priorytetyzacja Must/Should/Could, regularne przeglądy i szybkie pętle feedbacku.

Planowanie i rozbijanie backlogu na małe przyrosty.

Code review i wspólna walidacja zmian.

Testowanie krytycznych ścieżek po każdej większej zmianie.

Zarządzanie ryzykiem i decyzjami na cotygodniowych syncach.

# 5. Wykorzystywane narzędzia

| Obszar | Narzędzia |
| --- | --- |
| Backend | Python, FastAPI, SQLAlchemy, Alembic, Uvicorn |
| Frontend | React, TypeScript, Vite, MUI, React Query, Axios |
| Mobilka | Flutter, Dart, mobile_scanner, shared_preferences |
| Baza danych | MySQL, Docker Compose |
| Testy | pytest, vitest, testy E2E/UAT, dart analyze |
| Jakość kodu | Ruff, ESLint, TypeScript checks |
| Współpraca | Git, repo dokumentacyjne, przeglądy zmian |

# 6. Stack technologiczny rozwiązania

Architektura rozwiązania składa się z trzech warstw: klient web (SPA), klient mobilny oraz backend REST API, z centralną bazą danych MySQL i mechanizmem JWT + RBAC.

| Warstwa | Technologie |
| --- | --- |
| Klient web | React 19, TypeScript, Vite, MUI, Zod, React Hook Form |
| Klient mobilny | Flutter/Dart (iOS/Android), HTTP API, skaner kodów |
| Backend API | FastAPI, SQLAlchemy, Pydantic, JWT (access/refresh) |
| Persistencja | MySQL + migracje Alembic |
| Autoryzacja | RBAC per obszar funkcjonalny |

# 7. Załączniki i artefakty

RYZYKA_I_PLAN_MONITOROWANIA_WMS.xlsx

SCENARIUS_TESTOW_RECZNY_WYMAGANIA.xlsx

DEMO.md

prezentacja_demo/ (materiały prezentacyjne)

e2e_tests/ i wyniki_scenariusza_auto/ (raporty testowe)

# 8. Podsumowanie

Projekt znajduje się na etapie finalizacji pakietu oddaniowego. Kluczowe procesy operacyjne (PZ/MM/RW), mechanizmy autoryzacji i część mobilna są zaimplementowane oraz testowane. Bieżący etap obejmuje domknięcie pełnej dokumentacji, walidację końcową i przygotowanie prezentacji.